## 批次汇总
批次ID | 批次号 | 批次名称 | 描述 | 状态 | 路段 | 班次 | 操作员 | 备件批次 | 总工单数 | 异常工单数 | 是否冻结 | 冻结前状态 | 冻结原因 | 冻结人 | 冻结时间 | 结算时间 | 归档时间 | 撤销原因 | 创建人 | 创建时间 | 更新时间
1 | BATCH-20260524-001 | 中山路5月24日抢修异常汇总 | 中山路多灯杆反复故障，疑似备件批次问题 | archived | 中山路 | 全天 | 系统管理员 | SP-2026-05A | 3 | 2 | FALSE |  | 发现手工改价表与系统记录不符，需重新核实 | 市政负责人C | 2026-05-26 04:31:33 | 2026-05-26 04:31:33 | 2026-05-26 04:31:33 |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32 | 2026-05-25 20:31:33

## 工单明细
批次号 | 工单ID | 工单号 | 外部工单号 | 路段 | 灯杆号 | 故障描述 | 状态 | 是否异常 | 异常原因 | 修复结果 | 复核结果 | 复核意见 | 复核人 | 复核时间 | 原始价格 | 调整后价格 | 价格调整原因 | 报修时间 | 修复时间 | 完成时间 | 班次 | 操作员 | 使用备件
BATCH-20260524-001 | 1 | WO20260524001 |  | 中山路 | ZL-001 | 更新的故障描述 | new | FALSE |  |  | approved | 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 审核员B | 2026-05-26 04:31:33 | 0 | 0
BATCH-20260524-001 | 2 | WO20260524002 |  | 中山路 | ZL-005 | 反复熄灯，已报修3次 | new | TRUE | 同一路段同一灯杆反复故障 |  | approved | 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 审核员B | 2026-05-26 04:31:33 | 0 | 0 |  | 2026-05-24 14:20:00 |  |  | 中班 | 李四
BATCH-20260524-001 | 3 | WO20260524003 |  | 中山路 | ZL-001 | 再次报修，灯泡仍不亮 | new | TRUE | 重复工单，同一路段同一问题 |  | approved | 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 审核员B | 2026-05-26 04:31:33 | 0 | 0 |  | 2026-05-24 20:15:00 |  |  | 晚班 | 王五

## 冻结状态汇总
批次号 | 批次名称 | 路段 | 冻结前状态 | 当前状态 | 冻结原因 | 冻结人 | 冻结时间 | 总工单数 | 异常工单数 | 异常率
BATCH-20260524-001 | 中山路5月24日抢修异常汇总 | 中山路 |  | archived | 发现手工改价表与系统记录不符，需重新核实 | 市政负责人C | 2026-05-26 04:31:33 | 3 | 2 | 66.7%

## 变更历史
批次号 | 工单ID | 变更类型 | 字段名 | 旧值 | 新值 | 变更原因 | 操作人 | 操作时间
BATCH-20260524-001 |  | attachment_add |  |  | 添加附件: 手工改价表_5月.xlsx (price_adjustment) |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | status_change | status | draft | pending_review | 提交审核 | 操作员A | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | status_change | status | pending_review | approved | 复核: 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 审核员B | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | freeze | status | approved | frozen | 发现手工改价表与系统记录不符，需重新核实 | 市政负责人C | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | unfreeze | status | frozen | approved |  | 市政负责人C | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | settle | status | approved | settled |  | 财务D | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | archive | status | settled | archived |  | 档案管理员E | 2026-05-25 20:31:33
BATCH-20260524-001 |  | create |  |  | 创建批次: BATCH-20260524-001 |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 | 1 | create |  |  | 创建工单: WO20260524001 |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 | 2 | create |  |  | 创建工单: WO20260524002 |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 | 3 | create |  |  | 创建工单: WO20260524003 |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 | 1 | update |  | (覆盖前) | 覆盖工单: WO20260524001 |  |  | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 |  | attachment_add |  |  | 添加附件: 巡检照片_中山路ZL001.jpg (inspection_photo) |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 |  | attachment_add |  |  | 添加附件: 报修热线记录_20260524.xlsx (repair_hotline) |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32
BATCH-20260524-001 |  | attachment_add |  |  | 添加附件: 备件批次信息_SP-2026-05A.pdf (spare_part) |  | 系统管理员 | 2026-05-25 20:31:32

## 异常工单明细
批次号 | 工单号 | 路段 | 灯杆号 | 异常原因 | 故障描述 | 修复结果 | 复核意见 | 报修时间 | 班次 | 操作员
BATCH-20260524-001 | WO20260524002 | 中山路 | ZL-005 | 同一路段同一灯杆反复故障 | 反复熄灯，已报修3次 |  | 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 2026-05-24 14:20:00 | 中班 | 李四
BATCH-20260524-001 | WO20260524003 | 中山路 | ZL-001 | 重复工单，同一路段同一问题 | 再次报修，灯泡仍不亮 |  | 经复核，确认为同批次备件质量问题，同意异常处理 | 2026-05-24 20:15:00 | 晚班 | 王五