## 拨付汇总
拨付记录ID | 项目ID | 项目名称 | 账户ID | 申请总额 | 批准总额 | 状态 | 批次号 | 运行时间 | 是否有变更 | 明细数量
4a5f312f-ca08-44e6-a91b-6a71fffd99f9 | proj_002 | 阳光新城 | acc_002 | 1120000 | 1120000 | 待拨付 | batch_v1 | 2026-05-29 00:04 | 否 | 1
02a57010-6f74-411a-b815-3ffb932030ff | proj_001 | 滨江花园一期 | acc_001 | 3690000 | 3690000 | 待拨付 | batch_v1 | 2026-05-29 00:04 | 否 | 2

## 拨付明细
拨付记录ID | 项目ID | 项目名称 | 节点ID | 节点名称 | 发票ID | 发票金额 | 节点完成金额 | 适用监管比例 | 申请金额 | 批准金额
4a5f312f-ca08-44e6-a91b-6a71fffd99f9 | proj_002 | 阳光新城 | node_004 | 基础工程完成 | inv_003 | 3200000 | 3500000 | 35 | 1120000 | 1120000
02a57010-6f74-411a-b815-3ffb932030ff | proj_001 | 滨江花园一期 | node_001 | 基础工程完成 | inv_001 | 4800000 | 5000000 | 30 | 1440000 | 1440000
02a57010-6f74-411a-b815-3ffb932030ff | proj_001 | 滨江花园一期 | node_002 | 主体结构封顶 | inv_002 | 7500000 | 8000000 | 30 | 2250000 | 2250000