## Sheet1
异常ID | 关联记录ID | 异常类型 | 发现时间 | 问题描述 | 影响范围 | 当前处理人 | 处理进展 | 证据截图/路径
EXCEP-20260601-001 | NEW000023 | 版本回滚丢记录 | 2026-06-01 10:23:15 | 5月28日对v2.3.0执行回滚后，NEW000023这条记录的标注信息在系统中消失，原始标注人反馈已标注过 | 涉及5月20日-5月27日期间通过新版规则标注的约12条记录 | 平台工程师A | 已从数据库备份恢复，正在逐条人工核对 | /data/backup/20260528/audit_logs_dump.sql
EXCEP-20260603-002 | OLD00018 | 旧表迁移字段丢失 | 2026-06-03 14:05:42 | 旧表OLD00018在迁移到新表时，备注字段（含补录说明）被截断，仅保留前30字 | 旧版人审表中备注长度>30字的共8条 | 平台工程师B | 已定位到ETL脚本中的substring逻辑，待修复后重跑 | /data/etl/scripts/migrate_old.py#L87-L92
EXCEP-20260605-003 | NEW000047 | 重复样本未合并 | 2026-06-05 09:48:11 | NEW000047与关联旧流水OLD00035为同一客户同一订单，去重规则未识别到跨表关联字段 | 疑似跨新旧表重复的订单约15组 | 平台工程师C | 已补充跨表去重逻辑，待灰度验证 | /docs/design/去重规则升级方案_v1.2.md