## 概览
项目 | 值
计划名称 | 修正后计划
计划ID | plan_20260531
创建时间 | 2026-05-31 02:08:57
开始日期 | 2026-05-31
结束日期 | 2026-06-29
是否可行 | 否
目标函数值 | 14634.4
订单总数 | 2
已排产订单 | 1
未排产订单 | 1
延期订单 | 1
准交率 | 0.0%
冲突总数 | 4
严重冲突 | 2
高优先级冲突 | 2
中优先级冲突 | 0
低优先级冲突 | 0

## 排产计划
订单ID | 产品名称 | 设备ID | 设备名称 | 开始日期 | 结束日期 | 数量 | 所需工时 | 是否延期 | 延期原因
ORD001 | 车架A | M001 | 数控车床 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 0.8 | 1.6 | 是 | 交期冲突
ORD001 | 车架A | M002 | 铣床 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 49.2 | 98.4 | 是 | 交期冲突
ORD002 | 车架B | M001 | 数控车床 | 2026-05-31 | 2026-06-27 | 21.7 | 65.1 | 是 | 交期冲突
ORD002 | 车架B | M002 | 铣床 | 2026-05-31 | 2026-06-02 | 8.3 | 24.9 | 否

## 冲突分析
严重程度 | 类型 | 标题 | 描述 | 影响订单 | 影响物料 | 影响设备 | 建议
严重 | 库存为零 | ⚠️ 库存为零: 钢管 | 物料 '钢管' (MAT002) 当前库存为 0，无法满足任何生产需求。 | ORD001 | MAT002 |  | 紧急采购 '钢管'，预计到货周期 5 天。
严重 | 订单未排产 | ❌ 无法排产: 订单 ORD002 | 订单 'ORD002' (车架B, 数量 30) 无法在计划周期内安排生产。 | ORD002 |  |  | 检查物料是否充足、设备是否可用、或延长计划周期。
高 | 物料不足 | 📦 物料不足: 钢管 | 物料 '钢管' 库存 0 无法满足生产需求 50.00，缺口 50.00。 | ORD001 | MAT002 |  | 需要补充 50.00 单位的 '钢管'，或调整生产计划减少相关订单产量。
高 | 交期冲突 | ⏰ 交期冲突: 订单 ORD001 | 订单 'ORD001' (车架A) 预计 2026-06-29 完成，比交期 2026-06-07 晚 22 天。 | ORD001 |  | M001 | 考虑增加设备产能、优先安排此订单、或与客户协商延后交期。

## 订单列表
订单ID | 产品名称 | 数量 | 交期 | 优先级 | 状态 | 物料需求 | 指定设备 | 单位工时 | 备注
ORD001 | 车架A | 50 | 2026-06-07 | 2 | 待排产 | {"MAT001": 2, "MAT002": 1} | - | 2
ORD002 | 车架B | 30 | 2026-06-03 | 1 | 待排产 | {"MAT001": 3} | - | 3

## 库存状态
物料ID | 物料名称 | 单位 | 当前库存 | 安全库存 | 采购周期(天) | 仓库 | 更新时间
MAT001 | 钢板 | 张 | 100 | 0 | 3 | 默认仓库 | 2026-05-31 02:08:57
MAT002 | 钢管 | 根 | 50 | 0 | 5 | 默认仓库 | 2026-05-31 02:08:57
MAT003 | 螺丝 | 个 | 500 | 0 | 1 | 默认仓库 | 2026-05-31 02:08:57

## 变更记录
记录ID | 操作类型 | 时间 | 用户 | 实体类型 | 实体ID | 字段 | 原值 | 新值 | 原因
CHG_20260531_0001 | 创建 | 2026-05-31T02:08:57.254634 | 测试用户 | plan | plan_20260531 | - | - | 测试计划 | 初始排产计划
CHG_20260531_0002 | 库存调整 | 2026-05-31T02:08:57.256340 | 测试用户 | inventory | MAT002 | quantity | 0 | 50 | 紧急采购到货